## Time depth
WIRRAH-3 |  |  | WHITING-2 |  | WEST WHIPTAIL-1 (2004)
Days | Depth |  | Days | Depth | Days | Depth
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 200 |  | 1 | 250 | 0.5 | 123
3 | 850 |  | 3 | 850 | 2 | 123
4 | 850 |  | 4 | 850 | 3 | 123
5 | 1000 |  | 5 | 1200 | 4 | 123
6 | 1200 |  | 6 | 1500 | 5 | 680
7 | 1600 |  | 7 | 1600 | 5.5 | 750
8 | 1750 |  | 8 | 1700 | 6 | 750
9 | 2100 |  | 9 | 1700 | 7 | 750
10 | 2200 |  | 10 | 1700 | 8 | 750
11 | 2250 |  | 11 | 1800 | 9 | 1100
12 | 2300 | coring | 12 | 1900 | 10 | 1539
13 |  |  | 13 | 2000 | 11 | 1539
14 |  |  | 14 | 2100 | 12 | 1539
15 |  |  | 15 | 2200 | 13 | 1539
16 |  |  | 16 | 2300 | 14 | 1539
17 |  |  | 17 | 2400 | 15 | 1539
18 |  |  | 18 | 2500 | 16 | 1539
19 |  |  | 19 | 2600 | 17 | 1539
20 |  |  | 20 |  | 18 | 1539
21 |  |  | 21 |  | 19 | 1539
[5 empty] | 20 | 1539
[5 empty] | 21 | 1539
[5 empty] | 22 | 1539
[5 empty] | 23 | 1539
[5 empty] | 24 | 1539
[5 empty] | 25 | 1539
[5 empty] | 26 | 1539

## DATA
[15 empty] | Days | Depth | Days | Depth | Days | Depth
| PLANNED |  |  |  | Depth |  | Depth
|  |  | Cumulative | [6 empty] | Days | Depth | Days | Depth | Days | Depth
| hrs | Days | hrs | days | mRT |  | mRT
Operation |  |  | 0 | 0 | 78 |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rig Move to Fermat-1 location & Rig Up | 102 | 4.25 | 102 | 4.25 | 78 |  | 75
Drill 36" hole to +/-120mRT | 13.44 | 0.56 | 115.44 | 4.81 | 78 |  | 120
Run & cement 30" conductor | 33.2 | 1.3833 | 148.64 | 6.1933 | 216 |  | 120 |  |  | 3 | 850 | 3 | 850 | 2 | 123
Drill 17.5" hole to +/-1000 mRT | 100.3771 | 4.1824 | 249.0171 | 10.3757 | 810 |  | 1000 |  |  | 4 | 850 | 4 | 850 | 3 | 123
Run & cement 13 3/8" casing | 29.7487 | 1.2395 | 278.7659 | 11.6152 | 810 |  | 1000 |  |  | 5 | 1000 | 5 | 1200 | 4 | 123
Nipple up BOP | 19.2 | 0.8 | 297.9659 | 12.4152 | 2133 |  | 1000 |  |  | 6 | 1200 | 6 | 1500 | 5 | 680
Drill 12 1/4" hole to TD of +/- 2700MRT | 202.424 | 8.4343 | 500.3899 | 20.8496 | 2133 |  | 2700 |  |  | 7 | 1600 | 7 | 1600 | 5.5 | 750
Run & cement 9 5/8" casing | 43.7455 | 1.8227 | 544.1353 | 22.6723 | 2133 |  | 2700 |  |  | 8 | 1750 | 8 | 1700 | 6 | 750
Drill 8 1/2" hole to TD of +/- 4000MRT | 251.4743 | 10.4781 | 795.6096 | 33.1504 |  |  | 4000
Log 8 1/2" hole | 37.8 | 1.575 | 833.4096 | 34.7254 |  |  | 4000
Abandon well | 108.24 | 4.51 | 941.6496 | 39.2354 |  |  | 4000
Demobilize | 194.4 | 8.1 | 1136.0496 | 47.3354 |  |  | 4000
Operation | Day # |  | Date/Time | Hours |  | Cumulative Days | Cumulative Days | Depth | Comments
RIG ON CONTRACT | 0 |  | 2008-12-10 | 24 | 24 | 1 | 0 | 76.76 | On contract: 9-Dec-08 @ 24:00 hrs
Mob/Rig up | 1 |  | 2008-12-11 | 24 | 48 | 2 | 2 | 76.76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mob/Rig up | 2 |  | 2008-12-12 | 24 | 72 | 3 | 3 | 76.76
Mob/Rig up | 3 |  | 2008-12-13 17:00 | 17 | 89 | 3.7083 | 3.7083 | 76.76
Drill 36" Hole | 4 |  | 2008-12-14 | 7 | 96 | 4 | 4 | 87 | [6 empty] | 1 | 200 | 1 | 250 | 0.5 | 123
Drill 36" Hole | 5 |  | 2008-12-14 10:30 | 10.5 | 106.5 | 4.4375 | 4.4375 | 116
Cement 30" Conductor | 5 |  | 2008-12-15 | 13.5 | 120 | 5 | 5 | 116
Cement 30" Conductor | 6 |  | 2008-12-15 13:00 | 13 | 133 | 5.5417 | 5.5417 | 116
Drill 17.5" hole to +/-1000 mRT | 6 |  | 2008-12-15 | 11 | 144 | 6 | 6 | 166
Drill 17.5" hole to +/-1000 mRT | 7 |  | 2008-12-16 06:00 | 24 | 168 | 7 | 7 | 824
Drill 17.5" hole to +/-1000 mRT | 8 |  | 2008-12-17 16:00 | 16 | 184 | 7.6667 | 7.6667 | 999
Run & cement 13 3/8" casing | 8 |  | 2008-12-17 16:00 | 8 | 192 | 8 | 8 | 999
Run & cement 13 3/8" casing | 9 |  | 2008-12-18 06:00 | 12 | 204 | 8.5 | 8.5 | 999
Nipple up BOP | 9 |  | 2008-12-18 06:00 | 12 | 216 | 9 | 9 | 999
Nipple up BOP | 10 |  | 2008-12-19 01:00 | 1 | 217 | 9.0417 | 9.0417 | 999
RIH with 12.25in Junk run BHA (TP (DH))Drill shoetrack/rathole | 10 |  | 2008-12-19 20:00 | 19 | 236 | 9.8333 | 9.8333 | 999
Drill 12.25in hole to 1002m - perform LOT | 10 |  | 2008-12-19 23:30 | 3.5 | 239.5 | 9.9792 | 9.9792 | 1002
Drill 12.25in hole to 1011m | 10 |  | 2008-12-19 | 0.5 | 240 | 10 | 10 | 1011
Drill 12.25in hole to 1027m | 11 |  | 2008-12-20 01:30 | 1.5 | 241.5 | 10.0625 | 10.0625 | 1027
POOH 12.25in Junk sub BHA | 11 |  | 2008-12-20 07:30 | 6 | 247.5 | 10.3125 | 10.3125 | 1027
RIH with 12.25in BHA | 11 |  | 2008-12-20 01:30 | 16 | 263.5 | 10.9792 | 10.9792 | 1027
Drill 12.25in hole to 1037m | 11 |  | 2008-12-20 01:30 | 0.5 | 264 | 11 | 11 | 1037
Drill 12.25in hole to 1478m | 12 |  | 2008-12-21 | 24 | 288 | 12 | 12 | 1478
Drill 12.25in hole to 1792m | 13 |  | 2008-12-22 | 24 | 312 | 13 | 13 | 1792
Drill 12.25in hole to 2104m | 14 |  | 2008-12-23 | 24 | 336 | 14 | 14 | 2104
Drill 12.25in hole to 2266m | 15 |  | 2008-12-24 | 24 | 360 | 15 | 15 | 2266
Drill 12.25in hole to 2396m | 16 |  | 2008-12-25 | 24 | 384 | 16 | 16 | 2396
Drill 12.25in hole to 2396m | 17 |  | 2008-12-26 | 24 | 408 | 17 | 17 | 2396
Drill 12.25in hole to 2671m | 18 |  | 2008-12-27 | 24 | 432 | 18 | 18 | 2671
Drill 12.25in hole to 2807m | 19 |  | 2008-12-28 06:00 | 24 | 456 | 19 | 19 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 20 |  | 2008-12-29 | 24 | 480 | 20 | 20 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 21 |  | 2008-12-30 | 24 | 504 | 21 | 21 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 22 |  | 2008-12-31 | 24 | 528 | 22 | 22 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 23 |  | 2009-01-01 | 24 | 552 | 23 | 23 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 24 |  | 2009-01-02 | 24 | 576 | 24 | 24 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 25 |  | 2009-01-03 | 24 | 600 | 25 | 25 | 2807
Cement 9 5/8" Casing | 26 |  | 2009-01-04 02:00 | 2 | 602 | 25.0833 | 25.0833 | 2807
Drill 3m new 8.5in hole and perform FIT | 26 |  | 2009-01-04 06:00 | 4 | 606 | 25.25 | 25.25 | 2810
Drill 8.5in hole to 3012m | 26 |  | 2009-01-05 | 18 | 624 | 26 | 26 | 3012
Drill 8.5in hole to 3352m | 27 |  | 2009-01-06 | 24 | 648 | 27 | 27 | 3352
Drill 8.5in hole to 3450m | 28 |  | 2009-01-06 06:00 | 6 | 654 | 27.25 | 27.25 | 3450